## CRONOGRAMA
|  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [6 empty] | SPN-FF-004
[9 empty] | Folha: 1 de 1 | Revisão: 01 | Data: 11/07/19
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/MT
UNIDADE OPERACIONAL: SENAI DISTRITO |  |  | ENDEREÇO: AV. A, 956, Bairro: Distrito Industrial, CEP: 78.098-270 |  |  |  |  | CIDADE: CUIABÁ/MT
CONSTRUTORA: |  |  | VALOR: | 115531.1431 |  | PRAZO: 60 DIAS |  | PROCESSO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBRA:
ITEM | DESCRIÇÃO | ETAPA TOTAL |  | 30 DIAS |  | 45 DIAS |  | 60 DIAS |  | TOTAL
|  | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%)
1 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA IMPLANTAÇÃO GERAL | 82324.0809 | 71.26% | 16464.8162 | 20% | 49394.4486 | 60% | 16464.8162 | 20% | 82324.0809 | 100%
2 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO VESTIÁRIO | 10936.8535 | 9.467% | 6562.1121 | 60% | 2187.3707 | 20% | 2187.3707 | 20% | 10936.8535 | 100%
3 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO CIET | 22270.2087 | 19.28% | 4454.0417 | 20% | 6681.0626 | 30% | 11135.1044 | 50% | 22270.2087 | 100%
| TOTAL | 115531.1431 | 100% | 27480.97 | 23.79% | 58262.8819 | 50.43% | 29787.2912 | 25.78% | 115531.1431 | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 115531.1431 | 100% | 27480.97 | 23.79% | 85743.8519 | 74.22% | 115531.1431 | 100% | 115531.1431 | 100%