## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
|  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [7 empty] | UNAEN-FF-003
[10 empty] | Revisão: 00 | Data: 11/05/2017
FIEMT - FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO OBRA DE REFORMA DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA, DIRETORIA, RECEPÇÃO, BANHEROS E SALAS DE REUNIÃO. |  | ENDEREÇO: Av. Historiador Rubens de Mendonça, N.4571, Centro Politico Administrativo, Cuiabá - MT. CEP 78.049.940 CIDADE: CUIABÁ-MT
CONSTRUTORA: |  |  | VALOR: | 528266.32 |  |  | PRAZO: 03 MESES
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
GERAL
ITEM | DESCRIÇÃO | ETAPA TOTAL |  | 1 MÊS |  | 2 MESES |  | 3 MESES |  | TOTAL
|  | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO | 69292.35 | 13.1169 | 13179.405 | 19.02 | 34632.3165 | 49.98 | 21480.6285 | 31 | 69292.35 | 100
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | 10337 | 1.9568 | 3445.6667 | 33.3333 | 3445.6667 | 33.3333 | 3445.6667 | 33.3333 | 10337 | 100
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTEINERS | 1180.68 | 0.2235 | 590.34 | 50 | 590.34 | 50 | 0 |  | 1180.68 | 100
1.3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 10240.05 | 1.9384 | 10240.05 | 100 | 0 |  | 0 |  | 10240.05 | 100
1.4 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 367.97 | 0.069656 | 0 |  | 367.97 | 100 | 0 |  | 367.97 | 100
1.5 | ALVENARIAS E PAINÉIS GABINETE SESI/SALA DE ARQUIVO/RECEPÇÃO | 14154.01 | 2.6793 | 4246.203 | 30 | 9907.807 | 70 | 0 |  | 14154.01 | 100
1.6 | ESQUADRIAS | 46261.46 | 8.7572 | 0 |  | 23130.73 | 50 | 23130.73 | 50 | 46261.46 | 100
1.7 | PISOS | 49127.5 | 9.2998 | 0 |  | 9825.5 | 20 | 39302 | 80 | 49127.5 | 100
1.8 | REVESTIMENTOS | 49713.76 | 9.4107 | 14914.128 | 30 | 34799.632 | 70 | 0 |  | 49713.76 | 100
1.9 | FORRO | 26498.64 | 5.0162 | 0 |  | 26498.64 | 100 | 0 |  | 26498.64 | 100
1.10 | PINTURA | 18525.05 | 3.5068 | 0 |  | 5557.515 | 30 | 12967.535 | 70 | 18525.05 | 100
1.11 | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA, ESGOTO E DRENAGEM | 2574.1 | 0.48727 | 1801.87 | 70 | 772.23 | 30 | 0 |  | 2574.1 | 100
1.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO | 144094.68 | 27.2769 | 36023.67 | 25 | 72047.34 | 50 | 36023.67 | 25 | 144094.68 | 100
1.13 | LOGICA E TELEFONICA | 39043.12 | 7.3908 | 9760.78 | 25 | 25378.028 | 65 | 3904.312 | 10 | 39043.12 | 100
1.14 | CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO | 4802.66 | 0.90914 | 0 |  | 4802.66 | 100 | 0 |  | 4802.66 | 100
1.15 | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AUDIO E VÍDEO | 20443.83 | 3.87 | 6133.149 | 30 | 10221.915 | 50 | 4088.766 | 20 | 20443.83 | 100
1.16 | LOUÇAS E METÁIS | 21311.54 | 4.0342 | 0 |  | 2131.154 | 10 | 19180.386 | 90 | 21311.54 | 100
1.17 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA | 297.92 | 0.056396 |  |  | 0 |  | 297.92 | 100 | 297.92 | 100
| TOTAL | 528266.32 | 100 | 100335.2616 | 18.9933 | 264109.4442 | 49.9955 | 163821.6142 | 31.0112 | 528266.32 | 100
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 100335.2616 | 18.9933 | 364444.7058 | 68.9888 | 528266.32 | 100